## Foglio1
POR FESR 2014-2020 Asse 6 Urbano Progetti di Innovazione Urbana (PIU) _Co-progettazione SEZIONE C.3 Cronoprogramma dettagliato dell'operazione
Denominazione PIU:
Denominazione Operazione:
Azione/subazione:
Comune di:
Importo lavori di €
NOTE PER LA COMPILAZIONE:
campi da compilare con l'inserimento di una data ../../….
a, b | indicare le date effettive in grassetto e le date stimate in corsivo
n. | ATTIVITA' | a | b |  | c | 2016 |  |  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [10 empty] | 2019 | [10 empty] | 2020 | [10 empty] | 2021
|  | data inizio ../../…. | data fine ../../…. |  | durata gg | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre
PROGETTAZIONE
1 | PROGETTO PRELIMINARE – PP (1)
1.1 | elaborazione progetto preliminare |  |  | 0 | …….
1,2 | approvazione progetto preliminare | - |  |  | 1
2 | PROGETTO DEFINITIVO - PD (1)
2.1 | elaborazione del progetto definitivo |  |  | 0 | …….
2.2 | approvazione del progetto definitivo (2) | - |  |  | 1
2.2 | Atto di dichiarazione di pubblica utilità | - |  |  | 1
2.3 | Approvazione variante urbanistica | - |  |  | 1
3 | PROGETTO ESECUTIVO - PE (1)
3.1 | elaborazione progetto esecutivo |  |  | 0 | …….
3.2 | approvazione progetto esecutivo | - |  |  | 1
3.3 | decreto di esproprio | - |  |  | 1
4 | AUTORIZZAZIONI E PERMESSI
4.1 | Rilascio autorizzazione paesaggistica | - |  |  | 1
4.2 | Rilascio nulla/osta SBAP | - |  |  | 1
4.2 | Rilascio parere igienico sanitario (o deroga) | - |  |  | 1
4.3 | Rilascio dell'autorizzazione sismica (zona sismica 2) | - |  |  | 1
4.4 | Rilascio della certificazione di avvenuta bonifica/MISP/MISO | - |  |  | 1
4.5 | Nulla osta dell’ente gestore dell’area protetta comprensivo dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico. | - |  |  | 1
4.6 | Rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico | - |  |  | 1
4.7 | Rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico | - |  |  | 1
4.8 | Rilascio della valutazione d’incidenza (VINCA) | - |  |  | 1
4.9 | Conferenza dei servizi |  |  | 0 | …….
5 | GARA D'APPALTO - AP
5.1 | pubblicazione bando | - |  |  | 1
5.2 | aggiudicazione | - |  |  | 1
5.3 | firma del contratto d'appalto | - |  |  | 1
ESECUZIONE
6 | ESECUZIONE LAVORI- EL
6.1 | verbale di consegna dei lavori | - |  |  | 1
6.2 | escuzione dei lavori | - |  |  | 1
6.3 | certificato di ultimazione lavori (fine lavori) | - |  |  | 1
7 | COLLAUDO o CRE - CO | - |  |  | 1
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA VALUTAZIONE DELLE TEMPISTICHE:
(1) | Indicare nel campo adiacente le modalità che si intendono utilizzare ai fini della esecuzione della progettazione per consentire la valutazione delle tempistiche indicate. (es.Progettazione interna/esterna, modalità e tempi di affidamento di incarico). | bar: 2016 settembre to 2018 novembre
(2) | Specificare nel campo adiacente se si prevede di procedere con variante urbanistica contestuale all'approvazione del progetto di opera pubblica art. 34 lr 65/2014. | bar: 2016 settembre to 2018 novembre
Presentazione domanda di finaziamento

## esempio
Esempio per la compilazione del crono-programma
n. | ATTIVITA' | a | b |  | c | 2016 |  |  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [10 empty] | 2019 | [10 empty] | 2020 | [10 empty] | 2021
|  | data inizio ../../…. | data fine ../../…. |  | durata gg | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | dicembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre | gennaio | febbraio | marzo | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | novembre
PROGETTAZIONE
1 | PROGETTO PRELIMINARE - PP
1.1 | elaborazione progetto preliminare | 2016-09-05 | 2017-01-12 | 129 | 129 | bar: 2016 settembre to 2017 gennaio
1,2 | approvazione progetto preliminare |  | 2017-02-15 |  | 1 | bar: 2017 febbraio
2 | PROGETTO DEFINITIVO - PD
2.1 | elaborazione del progetto definitivo | 2017-04-10 | 2017-07-25 | 106 | 106
2.2 | approvazione del progetto definitivo | - | 2017-08-10 |  | 1
2.2 | Atto di dichiarazione di pubblica utilità | - | 2017-09-21 |  | 1
2.3 | Approvazione variante urbanistica |  |  |  | 1
3 | PROGETTO ESECUTIVO - PE
3.1 | elaborazione progetto esecutivo |  |  | 0 | …….
3.2 | approvazione progetto esecutivo | - |  |  | 1
3.3 | decreto di esproprio | - |  |  | 1
4 | AUTORIZZAZIONI E PERMESSI
4.1 | rilascio autorizzaizone paesaggistica | - |  |  | 1
4.2 | rilascio nulla/osta SBAP | - |  |  | 1
4.2 | rilascio parere igienico sanitario (o deroga) | - |  |  | 1
4.3 | rilascio dell'autorizzazione sismica (zona sismica 2) | - |  |  | 1
4.4 | rilascio dell certificazione di avvenuta bonifica/MISP/MISO | - |  |  | 1
4.5 | Nulla osta dell’ente gestore dell’area protetta comprensivo dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico. | - |  |  | 1
4.6 | Rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico | - |  |  | 1
4.7 | Rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico | - |  |  | 1
4.8 | Rilascio della valutazione d’incidenza (VINCA) | - |  |  | 1
4.9 | conferenza dei servizi |  |  | 0 | …….
5 | GARA D'APPALTO - AP |  |  |  | …
5.1 | pubblicazione bando | - |  |  | 1
5.2 | aggiudicazione | - |  |  | 1
5.3 | firma del contratto d'appalto | - |  |  | 1
ESECUZIONE
6 | ESECUZIONE LAVORI- EL |  |  |  | …
6.1 | verbale di consegna dei lavori |  |  |  | 1
6.2 | escuzione dei lavori |  |  |  | 1
6.3 | certificato di ultimazione lavori (fine lavori) |  |  |  | 1
7 | COLLAUDO o CRE - CO | - |  |  | 1
Presentazione domanda di finanziamento
colorare gli spazi corrispondenti alla durata dell'attività in blu quando le tempistiche sono stimate
indicare le milestones in previsione con colore rosso

## atti
ATTO | MOTIVAZIONE
Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo | Se opere soggette a VIA o AIA che comportano la produzione di terre e rocce da scavo considerate come sottoprodotti, e con volumi maggiori di 6000 mc, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, d.lgs n. 152/2006 e del d.m. n. 161/2012 (e la VIA o AIA non ha assunto il valore e gli effetti di titolo edilizio)
Rilascio della Valutazione di conformità del progetto da parte dei Vigili del Fuoco | Se l'intervento è soggetto a valutazione di conformità ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 151/2011
Rilascio parere igienico sanitario (o deroga) | Se l'intervento è eseguito su edifici a destinazione d'uso diversa da quella residenziale e comporta valutazioni tecnico - discrezionali sulla conformità alle norme igienico-sanitarie, (art. 141, comma 5, L.R. 65/2014)
Rilascio dell'attestazione di deposito del progetto strutturale per zone a bassa sismicità (zone sismiche 3 e 4) | Se l'intervento prevede opere strutturali soggette a deposito ai sensi dell'art. 167 della L.R. 65/2014
Rilascio dell'autorizzazione sismica (zona sismica 2) | Se l'intervento prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 167 della L.R. 65/2014
Rilascio della certificazione di avvenuta bonifica/MISP/MISO | Se nell'area oggetto dell'intervento si è resa necessaria un'operazione di bonifica (ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i
Autorizzazione paesaggistica | Se l’intervento ricade in zona sottoposta a tutela e altera i luoghi o l’aspetto esteriore degli edifici
Parere/nulla osta da parte della Soprintendenza | Se l’organismo edilizio oggetto dei lavori è sottoposto a tutela ai sensi del Titolo I, Capo I, Parte II del d.lgs. n. 42/2004
Nulla osta dell’ente gestore dell’area protetta comprensivo dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico | Se l’organismo edilizio oggetto dei lavori ricade: • in area tutelata ai sensi della legge n. 394/1991, • nelle riserve naturali e/o nei parchi
Rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico | Se l’area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. n. 152/2006, e artt 37 e 39 l.r. 39/2000
Rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idraulico | Se l’area oggetto di intervento è sottoposta a tutela ai sensi dell’articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006, art. 98 r.d. 523/1924 e l.r. 21/2012
Rilascio della valutazione d’incidenza (VINCA) | Se l'intervento è soggetto a valutazione d'incidenza nei siti di importanza regionale (SIC, ZPS,-SIR-), o nei geotopi di importanza regionale (GIR) di cui alla l.r. 56/2000, anche se ubicato al loro esterno